**甘州区教育局**

**校车补助资金项目绩效评价报告**

**项目名称：校车安全运行补助资金项目**

**项目建设单位：各乡镇学校、童星校车公司**

**委托单位：甘州区教育局**

**项目评价单位：甘州区教育局**

**评价日期：二〇二四年八月**

**部门整体/项目绩效评价报告**

**一、项目基本情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 情况 | 项目名称 | 校车安全运行补助资金项目 | | | |
| 评价年度 | 2023年 | | 评价类型 | 部门评价 |
| 委托评价单位 | 甘州区教育局 | | 评价机构名称 | 甘州区教育局 |
| 评价对象名称 | 校车安全运行补助资金 | | | |
| 评价 目  的 | 为强化部门支出责任，提升部门履职成效，提高财政资金使用效益，区教育局对2023年校车安全运行补助资金开展部门绩效评价，评价工作以预算资金管理为主线，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量教育系统校车运行业务实施效果，推动提高校车运行资金的绩效水平。 | | | | |
| 资金 情况 （万元） | 预算安排资金 | 321.7 | 实际到位资金 | | 321.7 |
| 其中：中央财政 | 0 | 其中：中央财政 | | 0 |
| 省级财政 | 95 | 省级财政 | | 95 |
| 市级财政 | 10.7 | 市级财政 | | 10.7 |
| 区级财政 | 216 | 区级财政 | | 216 |
| 实际支出资金 | 10 | 结转结余资金 | | 311.70 |
| 预算执行率 | 3.11% | | | |

**二、绩效目标**

|  |  |
| --- | --- |
| 中期目标 | 年度目标 |
| 根据学校分布、需要校车服务的学生人数和道路交通状况等，因地制宜制订校车服务方案，确定校车运营模式，建立校车安全管理制度，确定服务方案实施的时间和步骤，合理提供校车服务，使中小学生及幼儿上下学用车基本解决并坐上安全车、放心车。 | 1.校车驾驶员资格审核建档率100%，每月进行1次校车驾驶员的技术培训，每日记录行车日志。  2.随车照管员必须持证上岗，每学期进行1次技术培训，每趟接送幼儿均与家长或监护人做好交接手续，建立交接台账，并及时归档。  3.国标校车的使用率为100%，半年进行1次安全检验，并换发校车标牌，保持车内安全设施完好齐全及车身的整洁，严格管控校车数量，不能新增自营或挂靠校车，全年不发生重大及以上的安全事故。  4.当年组织校车安全管理暗访整治行动2次以上，每年进行1次校车道路交通安全演练，每年组织交警、教育局、运管对校车公司进行1次考核，校车公司每月对校车驾驶员进行考核。  5.服务对象的满意度：学校和乘车学生家长的满意度均达到90%以上。 |

**三、评价基本情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 评价范围 | 此次绩效评价内容是截至2023年12月31日，甘州区教育局校车补助资金投入和使用的有效性，以及所带来的社会效益、公众满意度，同时兼顾资金使用的合规性。 |
| 评价依据 | 1.《中华人民共和国预算法》  2.《中华人民共和国预算法实施条例》  3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018) 34号); 4. 财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020] 10号); 5. 财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号); 6.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发 (2018) 32号); 7. 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号);7.《财政部关于印发〈中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金管理办法〉的通知》(甘财教(2022) 270号);  8.《甘肃省校车服务省级奖补专项资金管理办法》(甘财教(2020) 69号);  9.《甘州区校车服务奖补资金使用管理办法》(甘区财行(2022) 80号);  10.《甘州区人民政府办公室关于建立甘州区校车安全管理联席会议制度的通知》（甘区政办发〔2012〕269号）  11.《甘州区人民政府办公室关于印发甘州区中小学校车安全工程实施方案的通知》（甘区政办发〔2012〕268号）  12.校车安全管理制度  13.2023年校车运营目标管理责任书  14.校车监控管理制度 |
| 绩效评价指标体系 | 评价工作组由业务部门和财审部门及其他相关部门部分人员共同组成。在前期调研、资料搜集、文件查阅基础上，拟定了绩效评价指标体系初稿，在征求了甘州区财政局有关专家意见后，制定了指标体系及评价标准。整个指标体系共设有项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，8个二级指标，20个三级指标，对校车补助资金的总体绩效进行全面系统的评价。  评价工作组秉承科学规范、客观公正、定性定量的原则，采取计划标准、行业标准、历史标准相结合的方式开展绩效评价工作。 |
| 评价办法 | 此次绩效评价采用现场核查、随机调查、文件查阅等方式进行，采取了以下几种评价方法：  比较分析法：把两个相互联系的指标数据加以比较分析，以做出程度性判断，分绝对数比较和相对数比较。  问卷调查法：在该项目涉及的区域开展问卷调查，围绕对“甘州区教育局校车补助资金”的看法向受益群众开展广泛调查，获取第一手资料。  访谈法：随机访谈项目实施单位的管理人员和工作人员等，根据被询问者的答复搜集客观的、不带偏见的事实材料和评语。 |
| 数据采集及处理办法 | 信息与数据收集采取纸质版和电子版资料及访谈等方式进行，数据处理采取统计分析方法开展。 |
| 绩效评价工作过程 | 接受部门绩效评价任务、拟定方案、开展培训、现场评价、撰写报告、资料归档(2024年8月9日至8月20日)。 |

**四、评价结论和绩效分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合评价结论 | 评价得分 | 91.6 | 评价等级 | 优秀 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效分析 | 指标 | 部门规划 | 运行成本 | 资金支付及时率 | 管理效率 | 履职效能 | 社会效应 | 可持续发展能力 | 服务对象满意度 | 合计 |
| 标准得分 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 100 |
| 得分率 | 100% | 100% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.6% |

**五、存在问题**

一是甘州区教育局校车补助资金绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性和可实现性。

二是预算绩效监控管理水平有待提升，项目实施过程监控不到位。

三是预算刚性约束有待强化。资金支付率比较低，影响了校车公司经营活动的积极性。

四是部门管理效率效能有待提升。校车公司的财务管理有待进一步规范，并进一步加强童星校车公司的员工管理。

|  |
| --- |
| **六、有关对策建议** |
| 1.甘州区教育局要提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。  2.注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。细化项目评价的各项指标，建立起完善的指标体系。  3.加快项目资金预算执行。项目单位需强化内部控制制度，切实扛起项目申请、组织实施、资金使用、结果验收、条件保障等方面责任，落实项目实施的配套条件。持续加大政策宣传力度，多渠道、多途径宣传、解读政策，按照项目研究任务依法依规使用项目资金、加快资金使用支出进度。  4.提升绩效管理工作重视度。区教育局应完善目标管理机制，进一步提升履职效能。强化预算与绩效管理一体化，使其能够在符合客观实际的前提下准确、全面地反映部门工作履职情况。同时，建立年度工作任务和目标的分解落实机制，并开展督查、考核工作，进一步提升履职效能。 |
| **七、其他需要说明的事项** |
| 本年度由于本级财政财力困难，资金支付率很低。以后工作中要加强与财政部门的沟通与协调，及时给运营公司拨付补助经费，以保证校车安全工程的正常实施。 |