基本信息

| 项目类型 | 1 本级支出项目 | 二级项目名称 | 月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费 | 分配方式 |  |
| 起始年份 | 2025 | 项目期限 | 1 年 |
| 业务管理处室 | 0105 行财股 | 资金主管处室 | 0105 行财股 |
| 资金主管部门 | 011 甘州区统计局 | 重要程度 | 1 一般 |
| 热点分类 | 004003 其他刚性支出 | 联系人 | 张海英 |
| 联系电话 | 8215176 | 编报模板 | 1 标准模板 |
| 是否追踪 | 否 | 是否资产配置 | 否 |
| 是否科研项目 | 否 | 是否设置使用范围 | 否 |
| 是否二次分配 | 否 | 是否基建项目 | 否 |
| 是否涉密 | 否 | 项目总金额（元） | 110143 |
| 其中：非财政性资金（元） |  | 项目概述 | 1.根据国家统计局《关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统字〔2020〕125号）精神、国家统计局甘肃调查总队《关于做好月度劳动力调查工作的通知》（甘调字〔2020〕59号）文件精神，我局严格按照国家统计局和国家统计局甘肃调查总队的总体要求，认真学习相关文件精神，优化调查方法，组织专业人员狠抓宣传发动、培训指导，摸清情况,按要求逐月完成月度城镇劳动力失业调查工作。 2.人口变动抽样调查是国家、省和市的一项重要年度统计调查，主要用于了解2021年以来县区级人口在数量、素质、结构、分布、居住以及各项生活需求等方面的变化情况，为各级党委、政府制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。 |
| 政策依据 | 1.国家统计局《关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统字〔2020〕125号）、国家统计局甘肃调查总队《关于做好月度劳动力调查工作的通知》（甘调字〔2020〕59号） 2.《张掖市2024年人口抽样调查工作时间安排》2024.9.26 |  |  |
| 基本情况 | （1）.月度劳动力调查工作主要完成抽选调查样本，组织开展样本核实，选聘调查员，组织培训调查人员13名，每月对城镇失业人口进行入户实地调查，并录入系统，汇总上报到国家统计局张掖调查队。 （2）.根据2024年张掖市人口抽样调查工作安排，1.九月开展调查员、调查指导员选聘、培训和村级样本核实；2.十月开展住户单元样本核实和住户单元样本核实质量验收及住房单元抽样；3.十一月开展入户登记、复查、登记阶段质量验收、生育核实和社区表填报；4.十二月开展质量抽查。 |  |  |
| 项目立项必要性 | 1.党的十九届五中全会提出“十四五”时期经济社会发展的目标之一是“民生福祉达到新水平，实现更加充分更高质量就业”。劳动力调查是一项重要的民生调查，通过劳动力调查得到的调查失业率是宏观经济四大指标之一，对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用。 2.人口变动抽样调查是国家、省和市的一项重要年度统计调查，主要用于了解2021年以来县区级人口在数量、素质、结构、分布、居住以及各项生活需求等方面的变化情况，为各级党委、政府制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。 |  |  |
| 保障项目实施的制度措施 | 1.各级统计调查机构要按照国务院办公厅文件要求和国家统计局的具体部署，压实主体责任，明确任务分工，紧扣时间节点，做好各项工作保障。 2.根据2024年张掖市人口抽样调查工作安排表，对各县区两员”选聘和业务培训情况进行检查，原则上每个村级样本配备两名调查员，一名调查指导员。（普查小区的规模原则上按一个普查员所能承担的工作量确定，一般控制在80户或250人左右）。县区充分利用《调查员手册》、省局下发培训视频等资料做好“两员”培训工作。 |  |  |
| 项目实施计划 | （1）.月度劳动力调查工作主要完成抽选调查样本，组织开展样本核实，选聘调查员，组织培训调查人员13名，每月对城镇失业人口进行入户实地调查，并录入系统，汇总上报到国家统计局张掖调查队。 （2）.根据2024年张掖市人口抽样调查工作安排，1.九月开展调查员、调查指导员选聘、培训和村级样本核实；2.十月开展住户单元样本核实和住户单元样本核实质量验收及住房单元抽样；3.十一月开展入户登记、复查、登记阶段质量验收、生育核实和社区表填报；4.十二月开展质量抽查。 |  |  |
| 组织实施单位 | 甘州区统计局 |  |  |
| 监督管理单位 | 甘州区统计局 |  |  |
| 项目实施单位 | 甘州区统计局 |  |  |
| 需要说明的其他情况 |  |  |  |

项目测算

| 年度 | 编报模板 | 项目任务明细 | 支出标准 | 支出标准分类 | 计算方式 | 支出标准值（元） | 计量单位 | 计量数 | 单价（万元） | 测算数（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） | 测算依据及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025 | 标准模板 | 委托业务费、劳务费 | 月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费 | 暂定标准 | 定额 | 110143 | 元 | 1 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 11.01 | 1.关于开展月度劳动力调查工作的通知2.张掖市2024年人口变动抽样调查工作时间安排 |

分年支出计划

| 年度 | 总金额（万元） | 申报数（万元） | 审核数（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 测算参考值 | 11.01 | 11.01 | 11.01 |
| 2025 | 0.00 | 11.01 | 11.01 |

项目绩效目标

| 项目绩效目标 | 1.2025年甘州区统计局组织13人按时完成全区月度劳动力调查工作。项目成本控制在110143元以内，调查工作完成率达到100%，调查工作及时完成，调查对象覆盖率达到100%，调查对象满意度90%以上。通过以上工作的开展，可以提高月度劳动力调查员的工作积极主动性，同时对于监测宏观经济运行、就业形势变化、民生改善等方面发挥重要作用。 2.甘州区统计局2025年组织人员对15个样本点进行人口变动抽样调查，调查完成率100%，调查覆盖率100%。通过以上工作的开展可以为各级党委、政府制定国民经济和社会发展规划提供科学准确的统计信息支持。 |
| --- | --- |

项目绩效指标

| 分解指标 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值类型 | 指标值 | 度量单位 | 指标值内容 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 委托业务费 | ≤ | 32991 | 元 |  |  |
|  | 经济成本指标 | 劳务费 | ≤ | 77152 | 元 |  |  |
|  | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤ | 110143 | 元 |  |  |
|  | 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 月度劳动力调查辅调员人数 | = | 13 | 人 |  |  |
|  | 数量指标 | 人口抽样调查社区点 | = | 15 | 个 |  |  |
|  | 质量指标 | 人口抽样调查社区覆盖率 | = | 100 | % |  |  |
|  | 质量指标 | 月度劳动力调查工作完成率 | = | 100 | % |  |  |
|  | 质量指标 | 人口抽样调查工作完成率 | = | 100 | % |  |  |
|  | 时效指标 | 人口抽样调查完成及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
|  | 时效指标 | 月度劳动力调查员补助发放及时性 | 定性 | 及时 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 社会效益 | 国民经济社会发展规划科学信息提供性 | 定性 | 提供 |  |  |  |
|  | 社会效益 | 提高月度劳动力调查员工作积极性 | 定性 | 提高 |  |  |  |
|  | 生态效益 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可持续影响 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 调查对象满意率 | ≥ | 90 | % |  |  |

事前绩效评估打分

| 审核内容 | 审核要点 | 权重 | 单位意见 | 单位得分 | 部门意见 | 部门得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入产出合理性 | 投入产出比科学合理，符合投入最小化、产出最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 项目管理规范性 | 项目设立、退出有明确的时限;项目清理、退出调整有明确的时限和步骤 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 绩效指标细化量程度 | 将项目绩效目标细化量化为具体的绩效指标，包括产出指标和效果指标且符合相关原则，即指标是明确的、可衡量的、可实现的、相关的具有时限的。 | 10 | 优 | 10 | 优 | 10 |
| 成本效益相关性 | 项目投入成本与预期效益高度相关，符合成本最小化、效益最大化预期 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 预算编制准确性 | 预算编制真实完整;预算编制内容科学合理、明确细化(与绩效目标、实施方案紧密衔接);预算标准依据充分、测算准确 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 职能相关性 | 与主管部门职能、规划及年度重点工作相关。 | 3 | 优 | 3 | 优 | 3 |
| 实施方案完备性 | 项目实施方案详实完备;项目实施内容明确具体 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 项目管理制度健全性 | 保障项目实施的相关管理制度健全、措施有效。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 政策相关性 | 与国家政策和规划相关;与我省行业发展规划相关 | 6 | 优 | 6 | 优 | 6 |
| 筹资来源合规性 | 资金筹措渠道及方式合法合规;资金投入来源结构合理、真实可靠 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 筹资合规性 |  |  |  |  |  |  |
| 实施方案可行性 |  |  |  |  |  |  |
| 需求相关性 | 项目具有迫切的现实需求;项目不具有替代性;项目有确定的服务对象或受益对象。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 筹资风险可控性 | 对筹资风险认识全面;针对预期风险制定相应的应对措施;应对措施可行且有效。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 立项必要性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划可行性 | 项目实施计划进度节点明确且安排合理;项目实施计划与资金使用计划匹配;实施计划符合全生命周期管理的要求。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 成本控制措施有效性 | 成本测算科学合理;成本控制制度健全且措施有效 | 4 | 优 | 4 | 优 | 4 |
| 预算编制准确性 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理机构健全有效性 | 项目的管理机构健全;管理机构职责分工明确:项目人员、设施、物资等基础保障条件完备。 | 2 | 优 | 2 | 优 | 2 |
| 投入经济性 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效目标明确合理性 | 是否设定绩效目标 (此项为否决性核心指标); 与部门长期规划目标、年度工作目标一致;项目受益群体定位准确;绩效目标与项目实施内容高度相关。 | 10 | 优 | 9 | 优 | 9 |
| 财政投入能力风险性 | 项目投入规模适当;中请预算在财政可承受能力范围内。 | 5 | 优 | 5 | 优 | 5 |
| 财政投入相关性 | 项目具有公共性，属于公共财政支持范围 (此项为否决性核心指标);属于省级支出责任 (此项为否决性核心指标)。 | 8 | 优 | 8 | 优 | 8 |
| 绩效目标合理性 |  |  |  |  |  |  |
| 单位综合评定等级 |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 单位总体意见 | 甘州区统计局建议将月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费列入2025年预算。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门综合评定等级 |  |  |  |  | 优 | 99 |  |  |
| 部门总体意见 | 同意将月度劳动力调查和人口抽样调查工作经费列入2025年预算。 |  |  |  |  |  |  |  |

项目附件

| 文号 | 文件名 | 类型 | 备注 | 附件 | 上传人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于开展月度劳动力调查工作的通知2020.12.8 | 关于开展月度劳动力调查工作的通知2020.12.8.pdf | 1 关于开展月度劳动力调查工作的通知2020.12.8.pdf |  |  | 高晓春 |
| 甘州区月度劳动力工作通知_2021.3.3 | 甘州区月度劳动力工作通知_2021.3.3.pdf | 1 甘州区月度劳动力工作通知_2021.3.3.pdf |  |  | 高晓春 |
| 张掖市2024年人口变动抽样调查工作时间安排 | 张掖市2024年人口变动抽样调查工作时间安排.pdf | 1 张掖市2024年人口变动抽样调查工作时间安排.pdf |  |  | 高晓春 |