甘州区建设国际知名旅游目的地工作推进方案

（征求意见稿）

为深入贯彻落实《张掖市建设国际知名旅游目的地工作推进机制》《甘州区加快打造国际知名旅游目的地工作方案》，加快甘州区国际知名旅游目的地和旅游名区建设，推动全区文旅产业高质量发展，特制定如下工作推进方案。

一、工作目标

聚焦打造国际知名旅游目的地，建设“宜游”城市为目标，实施“文化遗产保护、品牌项目建设、产品业态优化、宣传营销推广、基础服务提升、市场综合治理”六大重点任务，持续擦亮“彩虹张掖·诗意甘州”文旅品牌，加力建设旅游名区。力争2025年新增国家A级旅游景区2家、四星级饭店1家、国家等级民宿2家，接待游客1800万人次、旅游花费达到133亿元，分别增长15%、18%。到2030年底，全区新增国家5A级景区1家、4A级景区2家、3A级景区5家，国家四星级饭店2家，国家级旅游休闲街区1个、省级旅游休闲街区2个，国家级乡村旅游重点村1个、省级乡村旅游示范村4个、国家等级旅游民宿5家，打造大型户外运动基地3个，实现旅游接待人次和旅游花费较2025年翻一番，建成国际知名旅游目的地。

二、重点任务及分工

为实现国际知名旅游目的地和旅游名区建设目标，成立由区委、区政府分管领导为组长，区属相关部门、乡镇（街道）负责人为成员的甘州区建设国际知名旅游目的地工作专班，下设“一办六组”。工作专班办公室设在区文体广电旅游局，由区文体广电旅游局主要负责人兼任办公室主任，主要承担工作专班的日常工作，协调落实工作专班的各项决策部署，跟踪督促各成员单位落实相关工作任务，并及时向工作专班汇报。专班下设6个专责组，按照职能职责全力抓好各项任务推进落实。

（一）推进文化传承与保护，促进文旅融合发展

1.加强文物保护。赓续城市历史文脉，加强历史文化街区、古民居、古建筑等历史文化遗存保护，定期巡查检查各类文物，重点实施黑水国国家考古遗址公园、张掖东仓及高总兵府展示利用、钟鼓楼油饰彩绘、万寿寺保护修缮、东山寺遗址复原及活化利用、红旗渠保护修缮及活化利用等14个文化遗产保护项目，计划总投资约7.57亿元，文化遗产活化利用率达90%以上。实施13处古民居复原修复和5个传统村落保护利用，提升文庙巷、西街—劳动南街2个历史文化街区文化环境。

2.深挖文化内核。深度挖掘丝路文化、农耕文化、长城文化、红色文化、民俗文化内涵，开发推出丝路文化展示、历史遗迹观览、民俗风情体验等旅游产品，充分发挥高金城烈士纪念馆、甘州区博物馆2家国家二级博物馆作用，展示甘州历史人文厚重、文化多姿多彩之美，新增国家级非遗项目2项、省级非遗项目3项，争创“省级文化传承创新基地”，不断擦亮“国家历史文化名城”金字招牌。

3.丰富文艺类型。以国家级非物质文化遗产项目为重点，深入挖掘民俗文化资源，通过举办非遗展示展演、民俗文化体验等活动，让民俗文化“火”起来。依托芦水湾旅游度假区、明清街旅游休闲街区、甘州府城等重点景区、街区，创排《弱水“掖”画》《凿空-张骞出使西域》等实景剧，抓好西游记主题沉浸式巡游等剧目打造提升，常态化演出《甘州乐舞》等剧目，谋划创排新的剧目和沉浸式演艺体验项目，实现4A级景区文艺演出全覆盖。

4.传承红色基因。全面推进红色基因传承创新示范区创建，深入挖掘红色文化资源，加大相关实物、文献、史料的保护、征集与研究，挖掘红色资源蕴含的思想内涵和时代价值，建立红色旅游资源库。积极与中国工农红军西路军纪念馆、红西路军临泽战役纪念馆等建立联络交流机制，共同开发设计区域联动的红色文化旅游线路，将我区红色旅游景区融入全省红色旅游线路，纳入高台干部学院受训党员干部的党课实践教育基地之一。积极培育“红色旅游+”新业态，围绕甘泉红色历史文化旅游区、中共甘州中心县委旧址景区等红色景点，推进数字化开发，丰富红色旅游研学课程，打造红色基因传承创新高地。

5.打造文创品牌。2025年全面启动“国家级文化生态保护区”申报工作。支持企业开发推出具有甘州特色和文化底蕴的文创产品、手工艺品、土特产品，培育5个有影响力的文化旅游产品，建设文创产品研发销售基地，构建研、产、销为一体的文创研发体系。扶持文创销售企业布设创意小店，开发古城雪糕、甘泉蒲扇等文创产品，丰富“这就是张掖”“甘州有礼”“云臻有礼”“张博有礼”品牌目录，力争到2026年形成2大系列15个文创产品和体验项目，文创收入达到门票收入的10%。

成立文化传承专责组。

牵头单位：区委宣传部

责任单位：区文体广电和旅游局、区商务局、区市场监管局、区文联、区文旅发展公司

（二）推进品牌项目建设，提升核心竞争力

- 1.强化项目支撑。统筹项目资金，支持文旅项目建设和城市更新行动，做好重大旅游项目立项和投资计划安排，积极争取国际知名旅游目的地重大项目审批、资金以及旅游资源保护利用开发项目资金的申报。加大文旅项目招商引资工作力度，加强对外招商宣传力度，盘活已开发重点文旅设施。将重大文旅项目纳入国土空间规划，做好项目生态环境准入条件审查，指导建设单位依法报批项目环境影响评价文件。

- 2.加快项目建设。规划实施4大类23个文旅项目，计划总投资37.16亿元。加快推进平山湖大峡谷景区基础设施提升改造、大佛寺片区开发利用、神沙窝·太阳岛文旅康养建设、甘州府城沉浸式商旅融合、丝绸之路文化产业园招商运营、城市超级IP、嘉年华厚道小镇、张掖大佛寺景区数字化展示体验、长城文化公园等一批文旅项目。

- 3.培育市场主体。制定旅游资源“三权分离”改革实施方案，明确所有权、经管权和管理权界限，鼓励社会资本参与旅游资源开发，推动民营文旅企业向“专、精、尖”服务模式转变。紧盯全区760家旅游行业经营主体，支持打造A级景区、星级饭店、等级民宿、星级农家乐等国家认证的文旅品牌，认真落实文旅企业指导和监督职能，实施“一企一策”精准服务，帮助提升企业管理和运营能力，引导符合条件的文旅企业升规入统，培育规模以上文旅企业2家以上。

- 4.建设品牌景区。全面推进张掖平山湖大峡谷景区创建国家5A级旅游景区工作，延伸推出观光探秘、科普研学、文化展示、 山地运动等旅游产品，充分展现平山湖大峡谷鬼斧神工、雄奇壮丽之美，加快打造“平山湖大峡谷”世界级旅游品牌。建立“有出有进”的良性A级景区品牌机制，积极争创黑河生态景区4A级景区，张掖动物园和甘州府城积极争创3A级景区。盘活甘州府城等景区景点经济效益，按照“一景一策”推动A级景区品牌“精品化、效益化”。

5.打造城市IP。深度挖掘甘州“甘肃”之“甘”的人文历史、自然景观、红色文化和民族风情等资源，持续擦亮“彩虹张掖·诗意甘州”城市IP形象。塑造推广“掖米王子”“弱水仙子”城市超级IP，加快数字IP推荐官“云灼”公主等体验项目升级，带动城市数字IP形象深入人心。利用“塞上江南”湿地绿洲城市景观和“丝路重镇”古城甘州历史文化资源，将服务型城市建设和“主客共享”的全域旅游发展理念融入城市建设全过程，构建宜居宜游的优秀旅游城市发展格局。

成立项目推进专责组。

牵头单位：区文体广电旅游局

责任单位：区发展改革局、区财政局、市自然资源局甘州分局、市生态环境局甘州分局、区住建局、区商务局

（三）推进产品业态优化，完善文旅市场供给体系

- 1.举办精品赛事活动。持续开展“彩虹张掖·诗意甘州”花游季、清凉季、彩林季、冰雪季系列活动，高标准举办黑河生态马拉松、全国登高健身大会、全省速度滑冰系列赛等品牌赛事，精品化举办杏花节、梨花节、风筝节等节会活动，推动文体旅融合发展。编制户外运动专项规划，开发户外运动项目，健全完善管理体系、活动体系和应急救援、医疗保障、通讯保障体系，打造“丝绸之路·国际户外运动名城”品牌。

- 2.做优特色餐饮品牌。推动现有美食街区规范化，打造美食地图，梳理甘州名优小吃标准化目录清单，开展“老字号”传统美食、金张掖餐饮名店评选活动，打造五彩搓鱼、甘州炒炮、小饭、臊面等一批有影响力的餐饮品牌。培育美食类非遗项目，开发推广甘州老席、丹霞宴等地方特色美食，整合打造张掖老街、甘州府城、甘州壹街等特色餐饮街区和夜市集群，举办美食文化节、美食直播大赛等活动，持续增强“甘味”餐饮品牌的影响力。

- 3.丰富住宿服务业态。注重高品质、高等级住宿业态的引入与建设，积极发展高端度假酒店、帐篷营地、民宿客栈等住宿新业态。推进星级饭店和民宿标准化建设，加快五星级饭店和高标准文化主题饭店创建步伐，力争全区星级旅游饭店增加到18家以上，国家等级民宿增加到5家以上，旅游接待床位数达3万张。制定住宿行业管理规范和指导意见，规范住宿行业市场竞争秩序，填补单体民宿管理漏洞，保障住宿市场有序运营。

- 4.完善乡村旅游业态。持续推进速展村国家级乡村旅游重点村申报和双塔村、徐赵寨村省级文旅振兴乡村样板村创建步伐。围绕谢家湾水云乡畔共享农庄、徐赵寨归园田居共享农庄等乡村旅游景点，打造一批有影响力的乡村旅游特色餐饮品牌。开发以剪纸、刺绣、根雕、民族服饰为题材的乡村文创产品，打造速展特色街区、双塔民俗村、平山湖喀尔喀小镇等乡村旅游购物基地。精心举办“农民丰收节”、“四季村晚”等旅游节会，全力打造一批高品质乡村旅游目的地。

- 5.推动夜间经济发展。依托张掖老街、甘州府城等打造夜间特色消费集聚区，植入非遗展演、汉服体验、光影秀等业态，开发沉浸式、体验式娱乐项目，全方位、多角度构建“夜市、夜展、夜秀、夜游”多元消费场景。将大型沉浸式历史剧《凿空-张骞出使西域》推向市场实现常态化演出，创排演出沙漠公园实景剧等剧目，抓好《西游记》《射雕英雄传》主题沉浸式巡游等剧目打造提升，谋划创排精品剧目和沉浸式演艺体验项目，实现4A级景区文艺演出全覆盖。

成立产品业态提升专责组。

牵头单位：区文体广电旅游局

责任单位：市公安局甘州分局、区市场监管局、区商务局、区城市管理局、各乡镇、区文旅发展公司

（四）推进宣传营销推广，提升品牌形象与知名度

1.推进区域联动。积极融入“四省十二城”区域旅游联盟、“河西五市”旅游联盟和甘青、甘蒙、甘新旅游大环线景区联盟，开辟河西自驾游小环线、张掖自驾游黄金线，借助七彩丹霞景区引流入甘。推动同青海省海北州、内蒙古阿拉善等周边省市的文旅合作，壮大旅游客运。实现旅游资源共享、节会互参、游客互送、市场互动，推动过境游向过夜游、景区游向全域游转变。积极参与“百城万里行”“丝路友城”“彩虹张掖·百城万里行”文旅交流推介活动，参加国内各类旅游交易会、展览会，借助大型文旅交流平台做靓甘州文旅品牌。

2.加大宣传营销。扎实开展“引客入甘”行动，紧盯粤港澳、江浙沪、陕川渝等主要客源地，高质量举办“百城百场”文旅宣传推介活动，广泛宣传“引客入甘”各项优惠政策，引导旅行社联盟设立东北、华东、西南、京津冀、大湾区5处驻外办事点，吸引更多游客来甘旅游消费。强化景区、星级酒店联动机制，在省内外各大A级旅游景区、星级酒店摆放特色鲜明、制作精美的旅游资源宣传产品，在“三站一场”和各大景区开展互推引流行动，让外来游客“驻足一个景点、制定整个攻略”，持续拓展线下文旅宣传营销渠道。加强与中央媒体及省级媒体沟通对接，加强与顶流媒体平台合作，发展“文旅直播”新业态，打造文旅宣传矩阵。

3.加强国际合作。依托甘州优质农业、文旅等资源，通过市场化运作引进国际性会展活动来甘举办。加大与周边景区联动互动，开拓“一带一路”沿线国家和地区新兴市场，常态化开展境外新闻媒体记者来甘采访采风活动，在境外主流媒体精准投放甘州旅游形象宣传。积极参加甘肃文旅港澳宣传中心组织的推介活动，全方位宣传甘州文旅优惠政策和旅游资源，瞄准港澳游客旅游消费需求和特点，有针对性地开发面向港澳游客的旅游线路和产品，鼓励区内旅游企业与港澳旅游企业合作，加快构建政府指引、企业主导、全民参与的开拓港澳客源工作格局。深入开展国际友好城市结对，依托世界旅游联盟资源，邀请重点客源国家地区旅行商来甘踩线，推出适应国际游客需求的丝绸之路精品旅游线路产品。

成立宣传推广专责组。

牵头单位：区委宣传部

责任单位：区文体广电旅游局、区商务局、区农业农村局、区交通运输局、区融媒体中心

（五）推进基础设施和服务提升，夯实旅游发展基础

1.构建交旅融合体系。实施景区引导标识系统等智能化改造升级，实现“道路、景观、游览”功能合一，增设交通线路人文主题景观小品，打造集公路摄影、休闲慢游、自驾露营、文化展示等功能于一体的休闲旅游长廊。以大佛寺文化广场游客集散中心为基础，加快打造金张掖旅游咨询中心，建立通景公共交通运输枢纽，构建便捷舒适的公共服务设施体系，同步运营纯电动复古旅游观光车和氢能源公交车，与现有“三站一场”联动开通“景交车”，协调各旅游景区在游客中心提供旅游景区门票销售服务，实现一体化服务。

2.完善配套服务体系。推进医疗、志愿服务、出入境等公共服务体系的标准化、国际化建设，争取更为便利化的通关和签证政策。优化旅游公共设施布局，完善“旅游集散中心—游客中心—旅游咨询点”三级旅游咨询体系，推动张掖西站等游客集散地自动化便民设施升级改造，提高全区旅游厕所建设标准。规范“三站一场”、城市道路、主要旅游公路等场所旅游引导标识体系，建设满足接待国际游客需求的区域标识体系。

3.建立智慧化服务体系。推动“游在甘州”智慧旅游平台推广应用，建立旅游数据监测平台，负责旅游数据的梳理、汇总、统计、分析，成立旅游发展智库指导提供发展思路。在“三站一场”和各大景区开展互推引流行动，完善全域全景电子导览图。提升吃、住、行、游、购、娱等旅游资源咨询检索服务功能，引导文旅企业上线优质旅游产品。加快景区引导标识系统等智能化改造升级，实现涉旅场所免费Wi-Fi、通信信号、视频监控全覆盖。实施大佛寺数字化保护、博物馆数字中心建设等项目，加强馆藏文物数据库建设和不可移动文物数字化保护，推进文物数据资源开放共享与活化利用。

成立基础支撑专责组。

牵头单位：区文体广电和旅游局

责任单位：区住建局、区交通运输局、区财政局、区发展改革局、区住建局、区工信局、市公安局甘州分局

（六）推进文旅市场综合治理，优化营商环境

1.构建开放包容营商环境。实施对接国内外、港澳台优化大环境行动，持续深化文化和旅游“放管服”改革和“一次办结”改革，着力营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境，打造营商环境国家标杆城市。支持和推动跨境旅游项目投资、企业并购以及股权投资等金融投资项目便利化。积极建立与国际通行规则相衔接的旅游市场信用监管体系，对照国际旅游质量标准，监督保障国内旅游产品质量全面提升。

2.完善国际化紧急救援体系。建立国际标准急救体系，优化气象地质灾害旅游预警机制，探索公安、消防与专业化救援队伍联合提供旅游紧急救援工作机制。完善旅游警务机制，深化部门联动执法，大力推进“平安景区”“平安交通”建设。提升12345热线国际化服务能力，开通旅游咨询投诉双语服务。建立国际游客投诉高效处理和旅游商品信誉担保机制，旅游投诉办结率达到100%。定期邀请世界旅游组织等国际性专业机构来张开展国际知名旅游目的地建设实地测评。

3.营造亲善和睦旅游氛围。提升外国人在旅游景区、公共文化场馆、星级酒店使用永久居留证、护照的便捷度。引进资本运营、会展策划等方面高端人才，围绕导游讲解、酒店服务等行业定期开展职业技能培训，让旅游服务水平更加趋近国际化。启动多语种导游（讲解员）培养项目，推动导游队伍国际化、正规化、专业化、职业化建设，到2030年，培养外语导游80人以上，其中多语种导游占比达到15%以上。弘扬热情开放包容的人文精神，在城市建设过程中，特别是各类标识、宣传牌、品牌logo，融入国际化元素，努力营造多元共融的国际化旅游氛围，积极打造具有国际风范的文明旅游城市形象。

成立市场治理专责组。

牵头单位：区文体广电和旅游局

责任单位：市公安局甘州分局、区市场监管局、区交通运输局、区商务局、区营商环境建设局、区文体广电旅游局、区应急管理局、区消防救援大队

三、保障措施

（一）提高思想认识。各部门单位要深入贯彻落实习近平总书记关于旅游工作重要指示精神，聚焦“一屏三地”功能定位，深刻认识以文旅产业为代表的第三产业在全区经济社会发展大局中的重要地位，以打造国际知名旅游目的地为重要抓手，奋力建设旅游强区。

（二）明确职责分工。各部门单位要加强组织领导，强化统筹协调，形成分工合理、权责明确的推进协调机制。相关负责同志要切实履行工作职责，认真研究谋划，加强安排部署，确保各项任务落实落细。

（三）加强沟通协调。各部门单位要加强沟通联络，通过现场办公、召开推进会、跟踪督办等方式，积极协调解决重大项目推进和建设过程中遇到的困难和问题。原则上每年至少召开1-2次联席会议，由各专责组根据职能职责牵头召集，着力解决工作难点、堵点问题。

（四）强化督导问效。要把抓落实作为推进工作的重点，真抓实干，蹄疾步稳，务求实效。适时组织督促检查，全面落实“任务清单+责任清单+进度表”工作机制，形成履责、督责、追责闭环，推动各项目标任务落到实处。

附件

甘州区建设国际知名旅游目的地工作专班名单

组  长：安丽莉   区委常委、宣传部部长

王  瑞   区政府党组成员、副区长

副组长：李天威   区政府办公室副主任

陈大锋   区委宣传部常务副部长

徐国宏   区文体广电旅游局党组书记、局长

组  员：赵云德   区发展改革局党组成员、区重点项目服

务中心主任

李汉文   区教育局党组成员、区委教育工委副书记

陈  英   市公安局甘州分局党委委员、副局长

刘小平   区财政局党组成员、副局长

王  赟   市自然资源局甘州分局党组成员、副局长

宋世杰   市生态环境局甘州分局党组成员、副局长

陶建生   区住建局党组成员、副局长

曾宪志   区交通运输局党组成员、三级调研员

付小斌   区农业农村局党组成员、区扶贫开发中心主任

张  庭   区商务局党组成员、副局长

田德昌   区文体广电旅游局党组成员、副局长

赵建萍   区卫生健康局党组成员、副局长

刘青林   区应急管理局党委委员、区应急保障服

务中心主任

贺耀龙   区林草局党组成员、副局长

杨  涛   区市场监管局党组成员、副局长

何承祖   区统计局党组成员、副局长

刘  岩   区文体广电旅游局党组成员、区文保中心主任

武应国   区城市管理局副局长

韦宇浩   团区委副书记

武强华   区文联党组成员、副主席

崔晓娟   区妇联党组成员、副主席

胡文亮   区消防救援大队副队长

王凤林   区志办副主任

郑雅榕   彩虹丝路演艺公司总经理

王三海   梁家墩镇党委副书记、镇长

王克勤   新墩镇党委副书记、镇长

王  莉   上秦镇党委副书记、镇长

武学珍   长安镇党委副书记、镇长

柴  玉   党寨镇党委副书记、镇长

王  毅   大满镇党委副书记、镇长

王晓云   三闸镇党委副书记、镇长

滚多龙   碱滩镇党委副书记、镇长

高海洋   小满镇党委副书记、镇长

任学斌   龙渠乡党委副书记、乡长

张娟娟   安阳乡党委副书记、乡长

王  超   花寨乡党委副书记、乡长

马向阳   靖安乡党委副书记、乡长

再  雅   平山湖蒙古族乡党委副书记、乡长

陈  帅   甘浚镇政府镇长

王玉斌   沙井镇政府人大主席

朱毓佩   乌江镇政府副镇长

李梦卿   明永镇政府副镇长

汪兰兰   东街街道党工委副书记、办事处主任

何晓玲   西街街道党工委副书记、办事处主任

盛勤奋   南街街道党工委副书记、办事处主任

刘  枫   北街街道党工委副书记、办事处主任

蒋金花   火车站街道党工委副书记、办事处主任

张  冰   滨河新区社区服务中心党工委书记、主任