2022年度街道社区工作经费项目绩效自评报告

区财政局：

根据《关于对区级项目资金开展绩效自评的通知》要求，现将我单位负责实施的“街道社区工作经费”项目绩效自评情况报告如下：

1. 绩效目标分解下达情况

本项目按照每个社区20万元，街道20万元的标准，年初预算申报2022年街道社区工作经费80万元。截至目前，实际下达2022年度街道社区公用经费项目预算资金80万元，实际执行80万元。

二、绩效目标完成情况

**（一）资金投入情况**

**1.项目资金到位情况：**区财政按季度拨付我单位该项资金，每季度拨付20万。截至目前，共拨付街道社区工作经费共80万元，全部用于街道社区日常办公开支、党建、创建文明城市、公共设施维修维护、帮扶慰问、武装基础建设、裸露土地养护及各类宣传教育费用。

**2.项目资金执行情况：**资金的使用严格遵守专项资金管理办法做到专款专用，按照财务制度要求，拨付有完整的审批程序和手续。绩效目标达标率总体良好，有利的保障了财政收支预算执行进度。

**3.项目资金管理情况：**资金由财务室管理，各办所、社区根据业务管理制度和财务管理制度统筹计划使用，严格审批制度，强化内部监督，无挤占挪用项目资金。

**（二）总体绩效目标完成情况分析**

随着城市管理重心不断下移，街道社区工作任务逐年加重。该项目的实施有利的推动了工作机制的不断完善，特别是信访维稳案件层层有落实，件件有回音；“三无”小区改造进展顺利，遗留问题逐步解决；城市现代化管理水平不断提升；辖区生态环境明显改善；精神文明和物质文明相互统一，改革、发展、稳定相互协调、相互促进，从而促进了整个辖区的文明进步。

三、各项指标完成情况

**1.产出指标完成情况**

（1）数量指标。为机关提供的数量保障，实际完成100%，分值10分，自评得分10分。

（2）质量指标。为机关提供的服务保障，实际完成100%，分值20分，自评得分20分。

（3）时效指标。工作任务完成率，实际完成90%，分值10分，自评得分9分。

（4）成本指标。是否控制在年度预算内，实际完成100%，分值10分，自评得分10分。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益。资金利用率，实际完成90%，分值10分，自评得分9分。

（2）社会效益。社会服务效益，实际完成100%，分值10分，自评得分10分。

（3）生态效益。改善生态、生活环境程度，实际完成90%，分值5分，自评得分4分。

（4）可持续影响。机构运行保障机制，实际完成100%，分值5分，自评得分5分。

3.满意度指标完成情况：满意度指标10分，全部完成预期指标，服务对象综合满意度100%，自评得分10分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目的绩效目标基本完成预期指标，但时效指标、资金利用率、生态效益指标未达100%，偏离绩效目标的原因主要是科学谋划不到位，资金支出不及时，跨月报账普遍存在；因地处城乡结合部，“两村一社”的农村生态面貌还需较长时间改善。

经过自评，我单位也存在一些问题和不足，需要进一步认真研究解决。**一是**预算编制的合理性有待进一步提高，**二是**对绩效评价认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。对此，我单位将严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对我单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。我单位在实际执行过程中进行了单位内部层面的公开公示。

六、其他需要说明的问题

审计和财政监督中无发现的问题。

甘州区人民政府火车站街道办事处

2023年11月22日